## 기능 회의
BackEnd |  |  | FrontEnd
app | 중분류 | 소분류 | app | 중분류 | 소분류
accounts | 프로필 | 팔로우 | accounts | 프로필 | 팔로우
|  | 이사람이 쓴 댓글 |  |  | 이사람이 쓴 댓글
|  | 이사람이 쓴 리뷰 |  |  | 이사람이 쓴 리뷰
|  | 이사람이 좋아요한 영화(제목) |  |  | 이사람이 좋아요한 영화(제목)
|  | 포인트 |  |  | 포인트
movies | 디테일 | 좋아요 | movies | 디테일 | 좋아요
|  | 한줄평 |  |  | 한줄평
|  | 평점 |  |  | 평점
| 추천알고리즘 | MBTI |  | 추천알고리즘 | MBTI
|  | 쓴 리뷰를 바탕으로 추천 |  |  | 쓴 리뷰를 바탕으로 추천
community | 리뷰 | 제목 | community | 리뷰 | 제목
|  | 내용 |  |  | 내용
| 자유 | 제목 |  | 자유 | 제목
|  | 내용 |  |  | 내용
store | 이미지 | 아이디어? | store | 이미지 | 아이디어?

## 1119목
회의록
회의일자 | 11/19/목
참석자 | 백규태,김지은
회의록
| 내용 | 비고
1 | Django, Vue를 모두 사용한다.
2 | Django : 김지은 Vue : 백규태
3 | 추천알고리즘 - MBTI에 따른 영화 추천 - 영화 평점 등록 정보에 따른 추천 | 추가…
4 | 네이버API 사용 -> 다른 API 좀 더 연구
5 | 내일 목표 설정 - Community 완성 (자유,리뷰) - Movies detail 작성 - 가시적인 결과 볼 수 있게 vue 작성

## 1120금
회의록
회의일자 | 11/20/금
참석자 | 백규태,김지은
회의록
| 내용 | 비고
오늘 한 일 | - Signup, Login 풀스택 완성 - TMDB를 이용한 DB 완성 - Movies index완성
다음에 할 일 | - Movies Vue 제작 - Community 풀스택 제작 | 11/22
3
프로젝트 이름
월 | - 추천 알고리즘 제작
화
수